## 功能清单（20240422） (2)
排序序列 | 二级功能 | 预估人天 | 负责人
1 | 统计数据展示（前端） | 0 | 暂无
2 | 统计数据展示（后端） | 0 | 暂无
3 | 统计数据展示（联调） | 0 | 暂无
4 | 统计图表展示（前端） | 0 | 暂无
5 | 统计图表展示（后端） | 0 | 暂无
6 | 统计图表展示（联调） | 0 | 暂无
7 | 功能菜单（前端） | 0 | 暂无
8 | 功能菜单（后端） | 0 | 暂无
9 | 功能菜单（联调） | 0 | 暂无
10 | 外部监管流水查询（前端） | 1 | 王适
11 | 外部监管流水查询（后端） | 6 | 鄂楠
12 | 外部监管流水查询（联调） | 1 | 王适
13 | 全量账户状态查询（前端） | 1 | 王适
14 | 全量账户状态查询（后端） | 6 | 鄂楠
15 | 全量账户状态查询（联调） | 1 | 王适
16 | 交易反诈接口（前端） | 0 | 暂无
17 | 交易反诈接口（后端） | 0 | 暂无
18 | 交易反诈接口（联调） | 0 | 暂无
19 | 收单反诈接口（前端） | 0 | 暂无
20 | 收单反诈接口（后端） | 0 | 暂无
21 | 收单反诈接口（联调） | 0 | 暂无
22 | 授信反诈接口（前端） | 0 | 暂无
23 | 授信反诈接口（后端） | 0 | 暂无
24 | 授信反诈接口（联调） | 0 | 暂无
25 | 客诉管理（前端） | 2 | 王适
26 | 客诉管理（后端） | 4 | 鄂楠
27 | 客诉管理（联调） | 1 | 王适
28 | 接口报文管理（前端） | 3 | 王适
29 | 接口报文管理（后端） | 6 | 沈应禾
30 | 接口报文管理（联调） | 1 | 王适
31 | 模型管理（前端） | 2 | 王适
32 | 模型管理（后端） | 6 | 沈应禾
33 | 模型管理（联调） | 1 | 王适
34 | 参数变量管理（前端） | 1 | 王适
35 | 参数变量管理（后端） | 4 | 沈应禾
36 | 参数变量管理（联调） | 1 | 王适
37 | 密钥管理（前端） | 1 | 王适
38 | 密钥管理（后端） | 4 | 沈应禾
39 | 密钥管理（联调） | 1 | 王适
40 | 组件管理（前端） | 3 | 王适
41 | 组件管理（后端） | 12 | 鄂楠
42 | 组件管理（联调） | 1 | 王适
43 | 场景流程管理（前端） | 3 | 王适
44 | 场景流程管理（后端） | 12 | 沈应禾
45 | 场景流程管理（联调） | 1 | 王适
46 | 周期管理（前端） | 1 | 王适
47 | 周期管理（后端） | 2 | 鄂楠
48 | 周期管理（联调） | 1 | 王适
49 | 任务管理（前端） | 1 | 王适
50 | 任务管理（后端） | 4 | 鄂楠
51 | 任务管理（联调） | 1 | 王适
52 | 外部监管接口监控（前端） | 1 | 王适
53 | 外部监管接口监控（后端） | 4 | 鄂楠
54 | 外部监管接口监控（联调） | 1 | 王适
55 | 核心系统接口监控（前端） | 1 | 王适
56 | 核心系统接口监控（后端） | 4 | 鄂楠
57 | 核心系统接口监控（联调） | 1 | 王适
58 | 场景流程运营监控（前端） | 1 | 王适
59 | 场景流程运营监控（后端） | 4 | 沈应禾
60 | 场景流程运营监控（联调） | 1 | 王适
61 | 审批链模板管理（前端） | 5 | 王适
62 | 审批链模板管理（后端） | 7 | 鄂楠
63 | 审批链模板管理（联调） | 1 | 王适
64 | 审批功能（前端） | 5 | 王适
65 | 审批功能（后端） | 7 | 鄂楠
66 | 审批功能（联调） | 1 | 王适
67 | 审批历史（前端） | 1 | 王适
68 | 审批历史（后端） | 2 | 鄂楠
69 | 审批历史（联调） | 1 | 王适
70 | 角色管理（前端） | 0 | 暂无
71 | 角色管理（后端） | 0 | 暂无
72 | 角色管理（联调） | 0 | 暂无
73 | 人员管理（前端） | 0 | 暂无
74 | 人员管理（后端） | 0 | 暂无
75 | 人员管理（联调） | 0 | 暂无
76 | 机构管理（前端） | 0 | 暂无
77 | 机构管理（后端） | 0 | 暂无
78 | 机构管理（联调） | 0 | 暂无
79 | 权限管理（前端） | 0 | 暂无
80 | 权限管理（后端） | 0 | 暂无
81 | 权限管理（联调） | 0 | 暂无
82 | 日志管理（前端） | 1 | 王适
83 | 日志管理（后端） | 5 | 沈应禾
84 | 日志管理（联调） | 1 | 王适
85 | 登录/退出登录（前端） | 1 | 王适
86 | 登录/退出登录（后端） | 1 | 沈应禾
87 | 登录/退出登录（联调） | 1 | 王适
88 | 密码修改（前端） | 0 | 王适
89 | 密码修改（后端） | 0 | 沈应禾
90 | 密码修改（联调） | 0 | 王适

## 功能清单（20240422）
一级功能1 | 二级功能 | 描述
平台视图 | 统计数据展示
统计图表展示
| 功能菜单 | 功能菜单快捷入口展示
查询平台 | 外部监管流水查询 | 人行、检察院等有权部门全量流水级记录查询
| 全量账户状态查询 | 全量账户最新账户状态查询
服务接口 | 交易反诈接口 | 交易事中反诈服务支持接口
| 收单反诈接口 | 收单事中反诈服务支持接口
| 授信反诈接口 | 授信事中反诈服务支持接口
客诉管理 | 客诉管理 | 提供客诉人工查询、上报功能
接口配置管理 | 接口报文管理 | 接口定义、报文配置、存储配置
| 模型管理 | 表结构动态管理
参数变量管理
| 密钥管理 | 报文加、解密密钥管理
调度管理 | 组件管理 | 场景组件定义、配置管理
| 场景流程管理 | 自动化场景流程定义、配置管理
| 周期管理 | 统一周期管理，生成周期模版
| 任务管理 | 系统任务定义、管理，搭配周期管理形成系统周期任务
运营监控 | 外部监管接口监控 | 人行、检察院等有权部门接口运营监控
| 核心系统接口监控 | 核心系统处置接口运营监控
| 场景流程运营监控 | 自动化场景流程运营监控
审批管理 | 审批链模板管理 | 审批链模版定义、管理
| 审批功能 | 审批
| 审批历史 | 历史审批记录查询
系统管理 | 角色管理 | 支持角色管理
| 人员管理 | 支持统一人员管理
| 机构管理 | 支持分支机构管理
| 权限管理 | 实行权限分离，单独管理
| 日志管理 | 系统日志、操作日志管理
登录/退出登录
密码修改

## Sheet1 (2)
需求分类 | 所属模块 | 需求名称 | 涉及功能点 | 功能说明 | 原型设计人 | 人天测算 | 是否提前开发
人行反欺诈一体化模块 | 登录页面 | 用户端登录 | 软证书登录 | 软证书登录 | 王适 | 7 | 是
|  |  | 短信验证登录 | 短信验证登录 | 王适 | 7 | 是
|  |  | UKEY登录 | 可选 | 王适 |  | 是
|  |  | 验签服务器登录 | 可选 | 王适 |  | 是
| 登录后首页 | 用户端首页 | 登录信息展示 | “登录次数”“上次登录时间”“上次登录方式”、“上次登录IP” | 待定 | 15 | 否
|  |  | 统计数据展示 | “累计交易上报客户数”、“累计上报账户数”、“累计执行处置客户数”。。。 | 待定 | 15 | 否
|  |  | 统计图表展示 | 按周期展示“处置客户数”和“开户客户数”。。。 | 待定 | 15 | 否
|  |  | 密码修改 | 修改自身登录密码 | 周慧 | 3 | 是
|  |  | 退出登录 | 退出登录 | 周慧 | 3 | 是
| 密钥文件管理 | 密钥文件管理功能 | 报文加解密密钥管理 |  | 沈应禾 | 20 | 是
| 管理查询 | 查询配置 | 动态管理查询表和字段映射，字段展示宽比 | 应对下发字段扩展和需求增加的自动化程度 | 张冉 | 15 | 是
|  | 人行下发指令名单流水查询 |  | 人行下发指令名单流水及状态查询 | 张冉 | 15 | 是
|  | 账户级处置名单查询 |  | 账户级信息查询 | 张冉 | 15 | 是
|  | 人工处置审批 |  | 需人工审核的待处置指令名单审批功能 | 张冉 | 15 | 否
|  | 人工处置 |  | 自动化之外的人工处置窗口功能 | 张冉 | 15 | 是
|  | 客诉处理 |  | 客诉信息回馈平台功能 | 张冉 | 15 | 是
|  | 场景管理（有难度可共同讨论） |  |  | 张冉
| 人行平台报文文件报送 | 人行接口报文配置 | 接口定义、报文配置、存储配置、超时配置 | 接口定义、报文配置、存储配置 | 沈应禾 | 20 | 是
|  | 核心处置接口配置 | 接口定义、报文配置、存储配置、超时配置 | 接口定义、报文配置、存储配置 | 沈应禾 | 20 | 是
|  | 参数变量配置 | 自定义参数名称、映射人行指令名单数据字段 | 定义接口报文输入参数 | 沈应禾 | 5 | 是
| 调度管理 | 任务管理 | 配置定期批量任务 |  | 沈应禾 | 15 | 是
|  | 周期任务管理 | 配置任务运行周期，关联配置任务，失败重试次数（和间隔） |  | 沈应禾 | 10 | 是
| 运营监控 | 人行平台接口失败率监控 | 外部平台接口营运监控 |  | 沈应禾 | 10 | 是
|  | 核心接口失败率监控 | 核心接口运营监控 |  | 沈应禾 | 10 | 是
|  | 处置链路时长超长监控 | 处置效率监控 |  | 沈应禾 | 10 | 是
系统管理 | 用户管理 | 用户管理 |  |  | 已有 | 0 | 是
| 分支机构用户管理 | 分支机构用户管理 | 机构用户维护 | 机构用户创建、修改、删除、禁用、权限管理 | 已有 | 0 | 是
| 系统日志 | 系统日志管理 |  |  | 已有 | 0 | 是
[5 empty] | 系统功能工时测算= | 12.6437 | 人月

## 演示版本功能开发计划表
模块 | 功能 | 预估时间（人天） | 前端计划日期（包含日期范围） | 后端计划日期（包含日期范围） | 联调计划日期（包含日期范围） | 实际完工日期 | 负责人
登录页面 | 软证书登录 | 2 | -- | 4月22日~4月22日 | 4月23日~4月23日 |  | 王适、鄂楠
| 短信验证登录 |  | -- | 4月22日~4月22日 | 4月23日~4月23日 |  | 王适、鄂楠
| UKEY登录 |  | -- | 4月22日~4月22日 | 4月23日~4月23日 |  | 王适、鄂楠
| 验签服务器登录 |  | -- | 4月22日~4月22日 | 4月23日~4月23日 |  | 王适、鄂楠
登录后首页 | 登录信息展示 |  | -- | -- | -- | -- | --
| 统计数据展示 |  | -- | -- | -- | -- | --
| 统计图表展示 |  | -- | -- | -- | -- | --
| 密码修改 | 1 | 4月22日~4月22日 | 4月23日~4月23日 | 4月23日~4月23日 |  | 王适、鄂楠
| 退出登录 |  | 4月22日~4月22日 | 4月23日~4月23日 | 4月23日~4月23日 |  | 王适、鄂楠
密钥文件管理 | 报文加解密密钥管理 | 5 | 4月24日~4月24日 | 4月22日~4月24日 | 4月25日~4月25日 |  | 王适、沈应禾
管理查询 | 元数据配置 | 10 | 4月26日~4月27日 | 4月26日~4月28日
人行下发指令名单流水查询
账户级处置名单查询
人工处置审批
人工处置
客诉处理
场景管理 | 场景管理（有难度可共同讨论）
人行平台报文文件报送 | 接口定义、报文配置、存储配置、超时配置
自定义参数名称、映射人行指令名单数据字段
调度管理 | 配置定期批量任务
配置任务运行周期，关联配置任务，失败重试次数（和间隔）
运营监控 | 外部平台接口营运监控
核心接口运营监控
处置效率监控
用户管理 | 用户管理
分支机构用户管理 | 机构用户维护
系统日志 | 日志查询

## 人员需求矩阵
圈定人员 | 职级 | 工作产出 | 第一周（4月9日~4月12日） | 第二周（4月15日~4月19日） | 第三周往后（4月22日~6月15日）
（张冉 or 庆林）+ 沈应禾 + 石鑫 |  | 产出国民银行需求主体页面原型，在第二周四、五完成内部简要评审 | ● | ● | ○
石鑫、鄂楠、张冉、陆斌、伯强、沈应禾，中取三人 |  | 需要2-3名业务专家、业务分析、架构师、高级后端开发共同参与所有功能表结构设计+内部评审 | ○ | ● | ○
王适+沈应禾 |  | 第二周需要一个高级前端开始实现功能界面，对原型设计遗漏之处和沈应禾协作完成补全设计。 第三周往后正常开始迭代前端页面开发和与后端对接工作 | ○ | ● | ●
两名未知中级后端开发+沈应禾 |  | 第二周，开始做部分接口设计，磨合前后端对接方式和框架使用，学习理解原型设计的业务。 第三周往后正常迭代开发接口和前后端对接工作 | ○ | ● | ●

## 人行指令名单表
表名： | PBOC_ACCOUNTS_INSTRUCTIONS |  |  | 表注释： | 人行指令名单流水表
字段序列 | 英文字段 | 类型和长度 | 注释 |  |  | 主键或者索引
1 | SERIAL_NUMBER | VARCHAR(50) | 流水号 |  |  | PK
2 | DATA_SOURCE | VARCHAR(50) | 数据来源
3 | CASE_TYPE | VARCHAR(200) | 案件类型
4 | CASE_NUMBER | VARCHAR(50) | 案件编号
5 | ACCOUNT_NUMBER | VARCHAR(50) | 账号 |  |  | index
6 | CARD_NUMBER | VARCHAR(50) | 卡号 |  |  | index
7 | CUSTOMER_NAME | VARCHAR(500) | 客户名称
8 | RECOMMENDED_MEASURE_TYPE | VARCHAR(50) | 建议措施类型
9 | THRESHOLD_CONTROL_AMOUNT | number(21,2) | 阈值管控金额
10 | CONTROL_PERIOD | VARCHAR(20) | 管控期限
11 | QUERY_CONTENT | VARCHAR(50) | 查询内容
12 | QUERY_FEEDBACK_RESULT | VARCHAR(50) | 查询反馈结果
13 | REASON_FOR_QUERY_FEEDBACK_RESULT | VARCHAR(50) | 查询反馈结果原因
14 | ID_TYPE_CODE | VARCHAR(2) | 证件类型代码
15 | ID_NUMBER | VARCHAR(50) | 证件号码 |  |  | index
16 | ONLINE_BANKING_ACCOUNT_NAME | VARCHAR(500) | 网银账户名称
17 | LAST_LOGIN_IP | VARCHAR(50) | 最后登录IP
18 | LAST_LOGIN_TIME | timestamp | 最后登录时间
19 | ACCOUNT_TYPE | VARCHAR(10) | 账号类别
20 | ACCOUNT_STATUS | VARCHAR(10) | 账号状态
21 | ACCOUNT_OPENING_BRANCH | VARCHAR(500) | 开户网点
22 | OPENING_BRANCH_CODE | VARCHAR(50) | 开户网点代码
23 | ACCOUNT_OPENING_DATE | VARCHAR(20) | 开户日期
24 | ACCOUNT_CLOSING_DATE | VARCHAR(20) | 销户日期
25 | ACCOUNT_CLOSING_BRANCH | VARCHAR(50) | 销户网点
26 | CURRENCY | VARCHAR(50) | 币种
27 | CASH/REMITTANCE_INDICATOR | VARCHAR(50) | 钞汇标志
28 | ACCOUNT_BALANCE | number(21,2) | 账号余额
29 | AVAILABLE_BALANCE | number(21,2) | 可用余额
30 | LAST_TRANSACTION_TIME | timestamp | 最后交易时间
31 | REMARKS | VARCHAR(1000) | 备注

## 账户状态查询表
表名： | ACCOUNTS_STATUS |  |  | 表注释： | 账户状态查询表
字段序列 | 英文字段 | 类型和长度 | 注释 |  |  | 主键或者索引
1 | ACCOUNT_NUMBER | VARCHAR(50) | 账号 |  |  | PK
2 | DATA_SOURCE | VARCHAR(50) | 数据来源
3 | CASE_TYPE | VARCHAR(200) | 案件类型
4 | CASE_NUMBER | VARCHAR(50) | 案件编号
5 | CUSTOMER_NAME | VARCHAR(500) | 客户名称
6 | RECOMMENDED_MEASURE_TYPE | VARCHAR(50) | 建议措施类型
7 | THRESHOLD_CONTROL_AMOUNT | number(21,2) | 阈值管控金额
8 | CONTROL_PERIOD | VARCHAR(20) | 管控期限
9 | QUERY_CONTENT | VARCHAR(50) | 查询内容
10 | QUERY_FEEDBACK_RESULT | VARCHAR(50) | 查询反馈结果
11 | REASON_FOR_QUERY_FEEDBACK_RESULT | VARCHAR(50) | 查询反馈结果原因
12 | ID_TYPE_CODE | VARCHAR(2) | 证件类型代码
13 | ID_NUMBER | VARCHAR(50) | 证件号码 |  |  | index
14 | ONLINE_BANKING_ACCOUNT_NAME | VARCHAR(500) | 网银账户名称
15 | LAST_LOGIN_IP | VARCHAR(50) | 最后登录IP
16 | LAST_LOGIN_TIME | timestamp | 最后登录时间
17 | ACCOUNT_TYPE | VARCHAR(10) | 账号类别
18 | ACCOUNT_STATUS | VARCHAR(10) | 账号状态
19 | ACCOUNT_OPENING_BRANCH | VARCHAR(500) | 开户网点
20 | OPENING_BRANCH_CODE | VARCHAR(50) | 开户网点代码
21 | ACCOUNT_OPENING_DATE | VARCHAR(20) | 开户日期
22 | ACCOUNT_CLOSING_DATE | VARCHAR(20) | 销户日期
23 | ACCOUNT_CLOSING_BRANCH | VARCHAR(50) | 销户网点
24 | CURRENCY | VARCHAR(50) | 币种
25 | CASH/REMITTANCE_INDICATOR | VARCHAR(50) | 钞汇标志
26 | ACCOUNT_BALANCE | number(21,2) | 账号余额
27 | AVAILABLE_BALANCE | number(21,2) | 可用余额
28 | LAST_TRANSACTION_TIME | timestamp | 最后交易时间
29 | REMARKS | VARCHAR(1000) | 备注

## 数据表元信息表
表名： | Data_Metadata_TABLE |  |  | 表注释： | 数据表管理表
字段序列 | 英文字段 | 类型和长度 | 注释 |  |  | 主键或者索引
1 | ID | VARCHAR(50) | ID |  |  | PK
2 | table_name | VARCHAR(50) | 表名
3 | table_description | VARCHAR(200) | 表描述
4 | table_source | VARCHAR(50) | 表来源
5 | last_update_time | TIMESTAMP | 最近更新时间
6 | scenario_description | VARCHAR(200) | 应用场景描述
7 | status | int | 状态
8 | create_time | TIMESTAMP | 创建时间
9 | update_time | TIMESTAMP | 修改时间
10 | del_flag | tinyint | 删除标记：0未删除1删除

## 数据表字段表
表名： | Data_Metadata_COLUMN |  |  | 表注释： | 数据表字段表
字段序列 | 英文字段 | 类型和长度 | 注释 |  |  | 主键或者索引
1 | ID | BIGINT | ID |  |  | PK
2 | TALBE_ID | BIGINT | 表ID
3 | COL_NAME | VARCHAR(200) | 字段名称
4 | COL_CN_NAME | VARCHAR(100) | 字段中文
5 | COL_CONTENT | VARCHAR(500) | 字段含义
6 | COL_TYPE | VARCHAR(50) | 字段类型
7 | COL_DESC | VARCHAR(100) | 字段格式
8 | create_time | TIMESTAMP | 创建时间
9 | update_time | TIMESTAMP | 修改时间
10 | del_flag | tinyint | 删除标记：0未删除1删除

## 账户交易明细
表名： | Account_transaction_details |  |  | 表注释： | 账户交易明细
字段序列 | 英文字段 | 类型和长度 | 注释 |  |  | 主键或者索引
1 | Transaction_ID | VARCHAR(50) | 交易流水号 |  |  | PK | PRIMARY KEY
2 | Card_Number | VARCHAR(50) | 卡号 |  |  | index
3 | Credit_Indicator | int | 借贷标志
4 | Transaction_Type | VARCHAR(50) | 交易类型
5 | Currency | VARCHAR(2) | 币种
6 | Transaction_Amount | NUMBER(10, 2) | 交易金额
7 | Transaction_Balance | NUMBER(10, 2) | 交易余额
8 | Transaction_Time | TIMESTAMP | 交易时间
9 | Counterparty_Name | VARCHAR(50) | 交易对手名称
10 | Counterparty_Account_Number | VARCHAR(20) | 交易对手账号
11 | Counterparty_ID_Number | VARCHAR(20) | 交易对手证件号码
12 | Counterparty_Balance | NUMBER(10, 2) | 交易对手余额
13 | Counterparty_Account_Bank | VARCHAR(50) | 交易对手账号开户行
14 | Transaction_Description | VARCHAR(200) | 交易摘要
15 | Transaction_Branch_Name | VARCHAR(50) | 交易网点名称
16 | Transaction_Branch_Code | VARCHAR(10) | 交易网点代码
17 | Log_Number | VARCHAR(20) | 日志号
18 | Slip_Number | VARCHAR(20) | 传票号
19 | Voucher_Type | VARCHAR(10) | 凭证种类
20 | Voucher_Number | VARCHAR(20) | 凭证号
21 | Cash_Indicator | CHAR(1) | 现金标志
22 | Terminal_Number | VARCHAR(10) | 终端号
23 | Transaction_Success_Indicator | CHAR(1) | 交易是否成功
24 | Transaction_Location | VARCHAR(50) | 交易发生地
25 | Merchant_Name | VARCHAR(50) | 商户名称
26 | IP_Address | VARCHAR(20) | IP地址
27 | Mac_Address | VARCHAR(20) | Mac地址
28 | Transaction_Teller_ID | VARCHAR(10) | 交易柜员号
29 | Note | VARCHAR(1000) | 备注

## 账户冻结明细
表名： | Account_freeze_details |  |  | 表注释： | 账户冻结明细
字段序列 | 英文字段 | 类型和长度 | 注释 |  |  | 主键或者索引
1 | ID | BIGINT | ID主键 |  |  | PK
2 | Account_number | VARCHAR(20) | 账号 |  |  | index
3 | Customer_name | VARCHAR(50) | 客户名称
4 | ID_type_code | VARCHAR(10) | 证件类型代码
5 | ID_number | VARCHAR(20) | 证件号码
6 | Measure_number | VARCHAR(10) | 措施序号
7 | Freeze_measure_type | VARCHAR(50) | 冻结措施类型
8 | Freeze_start_date | DATE | 冻结开始日
9 | Freeze_end_date | DATE | 冻结截止日
10 | Freeze_authority_name | VARCHAR(50) | 冻结机关名称
11 | Freeze_amount | NUMBER(10,2) | 冻结金额
12 | Note | VARCHAR(1000) | 备注

## 客诉管理
表名： | Complaint_Management |  |  | 表注释： | 客诉管理
字段序列 | 英文字段 | 类型和长度 | 注释 |  |  | 主键或者索引
1 | ID | BIGINT | ID |  |  | PK
2 | Customer_Name | VARCHAR2(100) | 客户名称
3 | Disposal_type | VARCHAR2(2) | 处置通道（客诉、系统）
4 | Account_Number | VARCHAR2(20) | 账号 |  |  | index
5 | Account_Type | VARCHAR2(50) | 账号类别
6 | Account_Status | VARCHAR2(50) | 账户状态
7 | Opening_Branch | VARCHAR2(100) | 开户网点
8 | Opening_Branch_Code | VARCHAR2(10) | 开户网点代码
9 | Opening_Date | DATE | 开户日期
10 | Account_Balance | NUMBER(10,2) | 账户余额
11 | Available_Balance | NUMBER(10,2) | 可用余额
12 | Last_Transaction_Time | TIMESTAMP | 最后交易时间
13 | Customer_Complaint_Date | TIMESTAMP | 客户投诉日期
14 | Actual_Disposal_Measures | VARCHAR2(200) | 实际处置措施
15 | Request_Disposal_Measures | VARCHAR2(200) | 申请调整处置措施
16 | Approval_Status | VARCHAR2(50) | 审批状态
17 | Approval_Date | DATE | 审批日期

## 审批管理
表名： | Approval_management |  |  | 表注释： | 审批管理
字段序列 | 英文字段 | 类型和长度 | 注释 |  |  | 主键或者索引
1 | Approval_number | VARCHAR2(20) | 审批号 |  |  | pk
2 | Approval_content | TEXT | 审批内容
3 | Approval_source | VARCHAR2(50) | 审批来源
4 | Initiator | VARCHAR2(50) | 发起人
5 | Initiator_OA_number | VARCHAR2(20) | 发起人OA号
6 | Department | VARCHAR2(50) | 所属部门
7 | Initiation_date | TIMESTAMP | 发起日期
8 | Action | VARCHAR2(10) | 操作
9 | Approval_initiation_date | TIMESTAMP | 审批发起日期
10 | Approval_status | VARCHAR2(20) | 审批状态
11 | Approval_comments | VARCHAR2(200) | 审批建议

## API接口配置表
表名： | API_Interface_Configuration |  |  | 表注释： | API接口配置表
字段序列 | 英文字段 | 类型和长度 | 注释 |  |  | 主键或者索引
1 | ID | BIGINT | ID唯一主键 |  |  | PK
2 | interface_name | VARCHAR(50) | 接口名称
3 | transmission_protocol | VARCHAR(5) | 传输协议POST\GET
4 | interface_address | VARCHAR(500) | 接口地址
5 | business_type | VARCHAR(50) | 接口业务类型
6 | business_name | VARCHAR(50) | 接口业务名称
7 | interface_number | VARCHAR(50) | 接口编号
8 | request_message | TEXT | 发送报文
9 | response_message | TEXT | 返回报文
10 | success_check | VARCHAR(200) | 成功判定匹配内容
11 | create_time | TIMESTAMP | 创建时间
12 | update_time | TIMESTAMP | 修改时间
13 | del_flag | tinyint | 删除标记：0未删除1删除

## API调用记录表
表名： | API_Call_Log |  |  | 表注释： | API调用记录表
字段序列 | 英文字段 | 类型和长度 | 注释 |  |  | 主键或者索引
1 | ID | BIGINT | ID唯一主键 |  |  | PK
2 | API_id | BIGINT | 接口ID
3 | call_time | TIMESTAMP | 调用时间
4 | success_flag | TINYINT | 是否成功
5 | fail_reason | VARCHAR(500) | 失败原因
6 | request_params | TEXT | 请求报文
7 | response_params | TEXT | 响应报文

## API落地字段表
表名： | API_Field__Configuration |  |  | 表注释： | 落地字段表
字段序列 | 英文字段 | 类型和长度 | 注释 |  |  | 主键或者索引
1 | ID | BIGINT | ID唯一主键 |  |  | PK
2 | API_id | BIGINT | 接口ID
3 | key | VARCHAR(100) | xml标签名
4 | table_name | VARCHAR(100) | 表名
5 | column_name | VARCHAR(100) | 列名
6 | column_type | VARCHAR(20) | 字段类型
6 | secret_key_id | BIGINT | 加密规则ID
11 | create_time | TIMESTAMP | 创建时间
12 | update_time | TIMESTAMP | 修改时间
13 | del_flag | TINYINT | 删除标记：0未删除1删除

## API业务类型字典
表名： | API_Business_Type_Dictionary |  |  | 表注释： | API接口配置表
字段序列 | 英文字段 | 类型和长度 | 注释 |  |  | 主键或者索引
1 | ID | BIGINT | ID唯一主键 |  |  | PK
2 | type | VARCHAR(100) | 种类
3 | name | VARCHAR(100) | 接口业务名称

## 时间触发器表
表名： | Scene_Time_Trigger |  |  | 表注释： | 时间触发器
字段序列 | 英文字段 | 类型和长度 | 注释 |  |  | 主键或者索引
1 | ID | BIGINT | ID |  |  | PK
2 | name | VARCHAR(50) | 触发器名称
3 | type | TINYINT | 0选择 1自定义
4 | cycle_type | VARCHAR(50) | 触发周期
5 | cycle_day | VARCHAR(50) | 触发点
6 | cycle_time | VARCHAR(50) | 触发时间
7 | cron | VARCHAR(50) | cron表达式
8 | effect_time | TIMESTAMP | 生效时间
9 | failure_time | TIMESTAMP | 失效时间
10 | create_time | TIMESTAMP | 创建时间
11 | update_time | TIMESTAMP | 修改时间
12 | del_flag | TINYINT | 删除标记：0未删除1删除

## 服务接口组件
表名： | Scene_Time_Trigger |  |  | 表注释： | 时间触发器
字段序列 | 英文字段 | 类型和长度 | 注释 |  |  | 主键或者索引
1 | ID | BIGINT | ID |  |  | PK
2 | name | VARCHAR(50) | 组件名称
3 | method_package | VARCHAR(500) | 服务接口包名.类名.方法名

## 动作组件表
表名： | Scene_Action_Components |  |  | 表注释： | API接口配置表
字段序列 | 英文字段 | 类型和长度 | 注释 |  |  | 主键或者索引
1 | ID | BIGINT | ID唯一主键 |  |  | PK
2 | name | VARCHAR(50) | 组件名称
3 | task_type | VARCHAR(5) | 动作组件类型（shell、java、api）
4 | file_path | VARCHAR(500) | 脚本地址、jar包地址
5 | class_name | VARCHAR(200) | 类名
6 | http_add | VARCHAR(500) | 调用接口地址
7 | http_type | VARCHAR(5) | 调用接口类型 post、get
8 | api_id | BIGINT | api配置表id
11 | create_time | TIMESTAMP | 创建时间
12 | update_time | TIMESTAMP | 修改时间
13 | del_flag | TINYINT | 删除标记：0未删除1删除

## 场景总控表
表名： | Scene_Master |  |  | 表注释： | 场景总控表
字段序列 | 英文字段 | 类型和长度 | 注释 |  |  | 主键或者索引
1 | ID | bigint | 场景ID |  |  | PK
2 | name | VARCHAR(50) | 场景名称
3 | Startup_flag | tinyint | 0启动 1已启动
4 | fail_reRun_flag | tinyint | 0不重跑 1重跑
5 | rerun_times | int | 重跑最大次数
6 | rerun_interval | int | 重跑时间间隔 单位：分钟
10 | create_time | timestemp | 创建时间
11 | update_time | timestemp | 修改时间
12 | del_flag | tinyint | 删除标记：0未删除1删除

## 场景组件关系表
表名： | Scene_Action_Relationship |  |  | 表注释： | 场景组件关系表
字段序列 | 英文字段 | 类型和长度 | 注释 |  |  | 主键或者索引
1 | ID | bigint | ID |  |  | PK
2 | Master_ID | bigint | 场景ID
3 | Node_order | bigint | 节点顺序
4 | node_type | int | 节点类型
5 | node_id | bigint | 节点ID
6 | create_time | timestemp | 创建时间
7 | update_time | timestemp | 修改时间
8 | del_flag | tinyint | 删除标记：0未删除1删除

## 场景实例表
表名： | Scene_Instance |  |  | 表注释： | 场景实例表
字段序列 | 英文字段 | 类型和长度 | 注释 |  |  | 主键或者索引
1 | ID | bigint | 实例ID |  |  | PK
2 | Master_ID | bigint | 场景ID
3 | serial_id | VARCHAR(50) | 流水号
4 | Task status | int | 任务状态0运行中 1失败 2成功
6 | Current_step | VARCHAR(50) | 当前运行组件名称
| Input | Text | 输入
5 | OutPut | Text | 输出
5 | Task Info | Text | 任务信息
10 | create_time | timestemp | 创建时间
11 | update_time | timestemp | 修改时间
12 | del_flag | tinyint | 删除标记：0未删除1删除